附件2：

温州市洞头区小城镇环境综合整治三年行动计划（2016.10-2019.9）

| 工作任务 |  | 重点内容 | 完成时限 |  |  |  | 牵头部门 | 配合单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016年10-12月 | 2017年1-9月 | 2017年10月-2018年9月 | 2018年10月-2019年9月 |  |  |  |
| 一、加强规划设计引领（专项整治行动） |  | 1.以乡镇为编制主体，科学编制环境综合整治规划。 | 2016年11月前委托规划编制；12月底前完成规划初步成果，启动报批程序。 | 2017年1月完成编制任务，并经区政府批复实施。 | 加强规划设计指导检查。 | 按照规划时序推进项目实施。 | 区住建局 |  | 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 2.建立整治项目库，城镇主次入口、步行街巷、街头广场的整治设计。 | 开展专项调查，明确城镇主次入口及一系列整治工作项目，2016年底前初步做好项目安排和经费预算。 | 2017年1月底前建立完整的整治项目库。深化整治项目设计并组织实施。 | 按照项目进度安排，加快工程项目推进，基本完成目标任务。 | 各类整治项目全部完成，各项目标任务全面实现。 |  | 区发改局 区财政局 区文体局 区综合执法局 |  |
|  |  | 3.建立健全带方案审批和审批联合会审制度。 | 2016年底前完成。 | 长效实施 | 长效实施 | 长效实施 |  | 区国土资源局 |  |
|  |  | 4.贯彻执行建设项目规划许可制度和监督检查制度。 | 做好项目收集并建立台帐资料，2016年底前完成。 | 长效实施 | 长效实施 | 长效实施 |  |  |  |
|  |  | 5.健全批后“四到场”制度及乡镇联合审查执法机制。 | 结合“无违建区”创建，全面落实批后“四到场”制度及乡镇联合审查执法机制。 | 健全批后“四到场”制度及乡镇联合审查执法机制。 | 长效实施 | 长效实施 |  | 区综合执法局 区国土资源局 |  |
| 二、整治环境卫生 | 1、加强地面保洁 | 6.主次干道、集贸市场、公园广场、车站码头、建筑工地等重点区域保洁 ，主要街道保洁时间不低于12小时。 | 鼓励采用市场化运作的保洁模式，2016年底前完成环卫招标，加强重点区域保洁，确保主要街道保洁时间不低于12小时，启动并长效实施。 | 做到垃圾日产日清，消除“跑冒滴漏”现象，全面完成环境卫生整治。 | 多层次开展重点区域保洁检查，全面提升保洁质量，乡容镇貌明显改观。 | 做好巩固提升，保持整洁美观，全面消除脏乱差现象。 | 区综合执法局 | 区交通运输局、市场监管局、住建局、文明办 |  |
|  |  | 7.背街小巷、镇中村、镇村接合部、居住小区、学校、卫生院环境卫生整治 | 开展环境卫生专项整治行动，提升乡镇环境卫生质量，加强背街小巷、镇村接合部、居住小区、学校、卫生院等管理。开展环境整治“百日攻坚”行动。 | 深入开展环境卫生专项整治行动，乡镇环境卫生质量明显提升。 | 每年开展环境卫生专项整治不少于4次，加强地面保洁，做好巩固提升。 | 半年开展一次环境卫生检查和专项整治行动，建立健全保洁管理制度。 |  |  |  |
| 二、整治环境卫生 | 1、加强地面保洁 | 8.按要求配置垃圾箱；集贸市场垃圾袋装化、桶装化。 | 开展市政设施的专项检查，按要求启动配置垃圾箱；集贸市场垃圾袋装化、桶装化。 | 按照标准全面完成配置垃圾箱，加强设施管理。 | 及时处置破损垃圾箱，确保设施完好，干净整洁。 | 每季度开展专项检查，巩固提升工作成效。 | 区综合执法局 | 区市场监管局 | 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 9.经营单位和机关企事业单位执行“门前三包”政策。 | 组织人员逐户逐家签订“门前三包”责任书，加强环境卫生知识宣传教育。 | 全面完成“门前三包”责任书的签订，开展专项督查，城镇秩序明显改观。 | 完善“门前三包”责任制，巩固提升工作成效。 | 坚持长效管理，保持整洁美观的市容环境。 |  | 区市场监管局 |  |
|  |  | 10.建立健全卫生保洁长效管理制度。 | 制定大门镇环卫保洁工作市场化运作统一招标方案，加快鹿西乡二类村居创建工作。开展垃圾减量和文明生活倡导行为。加强保洁队伍建设和经费保障。 | 加大环境卫生监督力度，定期开展检查评比。加大环卫车、垃圾筒、果壳箱、垃圾坞等环卫基础设施建设和更新力度 | 实施环卫保洁、绿化养护一体化，督促大门镇、鹿西乡保洁工作市场化运作及垃圾外运处置工作。 | 不断健全环卫保洁长效管理机制，巩固提升地面保洁成效。 |  | 区财政局 区文明办 |  |
|  | 2、保持水体清洁 | 11.强化公共水域综合整治。 | 结合“五水共治”，明确公共水域综合整治范围和措施。大门镇要启动横河的整治，明确整治方案。 | 彻底清理沟渠、河流等各类水域的留存垃圾，保持水面整洁。大门要基本完成横河的整治。 | 大门镇要全面完成横河的整治。加强管理，保持水体洁净、水系畅通。 | 加强管理，水域两岸蓝线范围内禁止堆放、倾倒各类物品和垃圾，保持水体洁净、两岸美观。 | 区农林水利局 | 区综合执法局 区环保局 |  |
|  |  | 12. 巩固提升“清三河”长效机制。 | 结合“五水共治”，建立“河长制”，执行河长公示制度，规范河长公示牌设置。鹿西乡要定期打捞清理海滩沿岸漂流物。 | 做好包干河道的巡查工作，完善“一河一策”治理方案和年度计划。鹿西乡要定期打捞清理海滩沿岸漂流物。 | 河道保洁员每天开展巡查，每半年至少组织一次全面评估，做好巩固提升，保持水体洁净。 | 巩固提升整治成果，保持水体清洁。 |  |  |  |
|  | 3、争创卫生乡镇(专项整治行动) | 13.争创省级、市级卫生乡镇。 | 2016年底启动鹿西乡市级卫生乡的创建；启动大门镇省级卫生镇的创建。 | 按照标准开展省级、市级卫生乡镇创建。 | 2017年11月完成大门镇省级卫生镇的创建和鹿西乡市级卫生乡的创建。 | 巩固卫生乡镇创建成效，打造洁净卫生生活环境。 | 区文明办（爱卫办） | 区综合执法局、区环保局、区市场监管局、区卫生计生局、区农林水利局、区交警大队等 |  |
| 三、整治城镇秩序 | 1、治理道乱占 (专项整治行动) | 14.加强道路路域环境综合整治，逐步实现田路分家，路宅分家。 | 对道路路域环境进行综合排查，推进乡道和通行主干道线路安全隐患整治活动。 | 深入开展乡道和通行主干道线路安全隐患整治活动，确保道路安全畅通。 | 强化管理和整治力度，每月至少开展三次巡查整治活动。平稳有序推进乡镇公路养护管理精细化。 | 努力做到路面整洁无杂物，排水畅通无淤积，打造畅安舒美的农村公路通行环境。 | 区交通运输局 |  | 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 15.清理道路、桥梁路面及桥下空间堆物、违建。 | 全面清理道路、桥梁路面及桥下空间堆物、拆除各类违章建筑。 | 开展“回头看”活动，推进各项工作全面落实。 | 加强管控，努力做到路面整洁无杂物，道路畅通。 | 加强巡查，杜绝违建，做好巩固提升。 |  | 区综合执法局 |  |
|  |  | 16. 严禁擅自增设平交道口、敷设管线、占用或挖掘各类道路， | 做好管线铺设及占用挖掘道路的备案审批工作，规范许可流程，加强道路执法能力建设。 | 做好日常巡视和维护，对不经审批擅自增设及挖掘道路的单位或个人按规定予以处理。 | 严格实行道路挖掘审批责任制。开展日常巡查，严禁擅自增设平交道口、敷设管线、占用或挖掘各类道路。 | 提升道路审批管理水平，加强巡查管理，严禁擅自占用或挖掘各类道路 |  | 区综合执法局 |  |
|  |  | 17.清理 “僵尸车” | 年底前基本消除街面“僵尸车”。 | 做好“僵尸车”的清理，保持路面整洁。 | 长效管理，消除街面 “僵尸车”。 | 长效管理，杜绝街面 “僵尸车”。 |  | 公安洞头分局 |  |
|  |  | 18.规范客货运市场秩序 | 对客货运市场开展专题的调研，明确整治方案。年底前要明确大门客运站的建设方案。 | 整治客货运市场秩序，严禁客运车辆乱停乱靠、非法运营、拒载等不文明行为，规范货车通行，货运车辆场站实行集中布点。 | 2017年底前基本完成大门客运站和货运车辆场站的建设，规范客货运市场秩序。 | 加强管理，严禁客运车辆乱停乱靠等不文明行为，规范货车通行。 |  |  |  |
|  | 2、治理车乱开（专项整治活动） | 19.查处道路交通违法行为 | 加强道路交通违法行为查处，重点整治车辆不按规定停放、车辆和行人不按交通信号灯规定通行、酒后驾驶机动车等行为。 | 每月至少开展一次道路交通违法行为专项查处，保障道路安全。 | 加强道路交通违法行为查处，减少违法行为发生。 | 加强道路交通违法行为查处，减少违法行为发生。 | 公安洞头分局 | 区交通运输局、 |  |
|  |  | 20. 基本杜绝无牌燃油助力车上路行驶。 | 开展专项整治行动，加大查处力度，2016年底前基本杜绝无牌燃油助力车上路行驶。 | 加强长效管理，基本杜绝无牌燃油助力车上路行驶。 | 巩固提升整治成效。 | 加强长效管理，基本杜绝无牌燃油助力车上路行驶。 |  |  |  |
| 三、整治城镇秩序 | 3、治理摊乱摆 | 21. 取缔违规经营、乱设摊点违章行为，整治游商游贩，规范散乱集贸市场。 | 加强联合执法，全面取缔违规经营、乱设摊点等行为，整治游商游贩。加大对密集场所的游商游贩的疏导、教育和整治力度。 | 完善城市管理网格化工作体系。每日开展巡查管理活动，包括周末及节假日，均需合理安排执勤人员进行管理整治。 | 统一管理，定人定岗，整治活动常态化，并继续优化执法队伍，完善整治措施。 | 加强管理，提升整治成效。 | 区综合执法局 | 区市场监管局 | 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 22.加大乡镇集贸市场改造提升力度，（保障拥有一个1星级集贸市场），合理划定街道摊贩设置点。 | 开展调查，明确集贸市场现状情况。做好选址和设计改造方案。 | 2017年6月前完成鹿西集贸市场改造提升。启动大门集贸市场建设。 | 2017年底前完成大门镇集贸市场建设；合理划定街道摊贩设臵点。 | 加强集贸市场管理，规范经营秩序。 | 区市场监管局 |  |  |
|  |  | ★23.设置城镇仓储空间，引导堆场集中布局。 | 清理整治建筑材料堆场、废品收购站，整治相应室外堆场空间。设臵城镇仓储空间，引导各类堆场集中布局。 | 启动城镇仓储空间设置，引导各类堆场集中布局。 | 2017年底前大门镇完成设置城镇仓储空间，引导各类堆场集中布局。 | 常态化管理。 | 区综合执法局 | 区市场监管局 |  |
|  | 4、治理房乱建 | 24.加强老旧小区提档整治。 | 开展危旧房屋隐患排查，实行“一房一档”、“一户一档”管理，对存在安全隐患涉及公共安全的要立即拆除；对困难家庭危房进行改造。要加快推进大门甲山二期旧住宅区的改造。 | 2017年6月前完成大门甲山二期旧住宅区的改造。完成危旧房排查治理，优化住宅功能布局。 | 全面完成老旧小区改造提升，乡容镇貌初步改观。 | 提升小区物业管理水平，做好老旧小区整治管理，不断完善设施配套，优化住宅功能布局。 | 区住建局 | 区综合执法局 区国土资源局 |  |
|  |  | 25.公路建筑控制区管控。 | 禁止在公路建筑控制区范围内修建建筑物和地面构筑物，公路建筑控制区划定前已经合法修建的不得扩建。 | 查处和整治违法建筑，采取“即查即拆”手段，实现重点区域、重点类型存量违法建筑全部处置到位。 | 加强网格化管理，严禁新建违建行为发生。 | 长效管理，做好巩固提升。 | 区综合执法局 | 区住建局 区国土资源局 区交通运输局 |  |
|  |  | ★26.消除“赤膊墙”和“蓝色屋面”。 | 加强建筑墙体整治，修复污损严重的墙面；结合“三改一拆”“四边三化”等专项行动，启动“赤膊墙”和“蓝色屋面”整治。 | 结合“三改一拆”“四边三化”等专项行动，消除“赤膊墙”和“蓝色屋面”。 | 加快拆后土地利用，推进拆改用结合，实现宜绿则绿。 | 严格落实村庄特色风貌专项规划，杜绝“赤膊墙”和“蓝色屋面”。 |  |  |  |
| 三、整治城镇秩序 | 5、治理线乱拉（专项整治行动） | 27.规范户外缆线架设，有效解决乱接乱牵、乱拉乱挂的“空中蜘蛛网”现象。 | 完成排查摸底，明确牵头部门和整治的范围，初步方案基本形成。 | 2017年3月前明确项目方案并启动实施，按照“强弱分设、入管入盒、标示清晰、牢固安全、整齐有序、美观协调”的要求，整治美化线缆架设形态。 | 力争2017年10月份全面完成“空中蜘蛛网”整治。 | 进一步整治美化线缆架设形态并做好后续安全隐患排查和监督管理。每年至少排查两次。基本消灭“空中蜘蛛网”现象，做好成果巩固。 | 区综合执法局 | 区供电公司 区移动公司 区电信公司 区联通公司 区华数公司 | 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 28.加强电网改造升级，统筹推进电力、电信、广电等架空线网共杆建设。 | 完成排查摸底，明确整治的范围，形成初步方案。 | 2017年3月前明确项目方案，并启动改造建设。 | 2017年底前全面开工，2018年8月份全面完成。 | 加强管理，全面落实电力、电信、广电等架空线网共杆建设。 |  |  |  |
|  |  | ★29.主要街道率先实施架空管线入地。 | 完成排查摸底，明确牵头部门，完成大门镇振兴路和鹿西海景街架空线入地改造的初步方案。 | 2017年3月前启动大门镇振兴路和鹿西海景街架空线入地改造工程建设。 | 2018年9月前全面完成大门镇振兴路和鹿西海景街架空线入地改造工程建设。 | 做好长效管理 |  |  |  |
| 四、整治乡容镇 | 1、加强沿街立面整治 | 30.沿街防盗窗、遮阳檐蓬、空调室外机、卷闸门等附属物整治。 | 开展规范化整治活动，拆除有碍景观的防盗窗、遮阳檐蓬等构筑物，从而形成统一协调具有特色风情的整体环境品质。 | 规范沿街防盗窗、遮阳檐蓬、空调室外机、卷闸门等建（构）筑物设置和门（楼）牌、广告牌匾、各种灯饰、非公路标志等，保持沿街及两侧立面整洁美观。 | 强化管理，新设的沿街防盗窗要做到安装不出墙，保持沿街及两侧立面整洁美观。 | 做好长效管理 | 区综合执法局 | 区住建局 |  |
|  |  | 31.分节点分路段户外广告与横幅整治。 | 做好宣传发动，规范店招横幅设置模式和规格，对需要整改的限期整改，不能整改的限期拆除。 | 完成分节点分路段户外广告与横幅整治，确保市政设施和树木上无乱挂乱涂的广告横幅。 | 深化“小广告”治理，有效解决乱涂写乱张贴现象，保持立面整洁。 | 巩固提升分节点分路段户外广告与横幅整治，保持立面整洁。 |  |  |  |
|  | 2、推进可再生能源建筑一体化 | 32.已有太阳能屋顶改造。 | 完成主要街道现有屋顶太阳能热水器的调查，对有碍景观的设置，提出改造方案。 | 对有碍景观的屋顶整体式太阳能热水器和水箱等设置，全面采用整体移位等方法改造，并全面完成。 | 加强规范管理。 | 加强规范管理。 | 区住建局 | 区发改局 | 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 33. 新建太阳能屋顶分离式技术推广 | 要结合老旧住宅区改造和集聚房的建设，对新建太阳能屋顶逐步推广使用分离式技术。 | 新建太阳能屋顶逐步推广使用分离式技术。 | 新建太阳能屋顶逐步推广使用分离式技术。 | 新建太阳能屋顶逐步推广使用分离式技术。 |  |  |  |
| 四、整治乡容镇貌 | 3、整治低小散块状行业（专项整治行动） | 34. 实施“低小散”块状行业整治提升“十百千万”计划 | 深化“腾笼换鸟”，继续淘汰落后产能，深入实施低小散块状行业整治提升“十百千万”计划，结合“大拆大整”活动，全面排查整治“四无”生产经营单位。 | 深入实施低小散块状行业整治提升“十百千万”计划。全面推进“四无”生产经营单位整治 | 结合“大拆大整”活动，全面完成“四无”生产经营单位整治。 | 推进行业集聚集约、依法规范和提质增效升级发展。 | 区经信局 | 区国土资源局 区住建局 | 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 35. 加强小微企业园、小微企业集聚点和标准厂房的规范建设与管理。 | 加快推进大门花岗岩生产集聚区的建设。 | 全面推进大门花岗岩生产集聚区的建设。 | 完成大门花岗岩生产集聚区的建设，实现搬迁入园规范生产。 | 全面提升小微企业园区的发展质量和水平。 |  |  |  |
|  | 4、完善配套设施 | 36.合理配置垃圾分类设施，垃圾无害化处理70%以上。 | 在主次干道，大街小巷，居住小区，公园广场等处按照生活垃圾分类和服务半径等要求合理布置垃圾桶、果壳箱等垃圾分类设施，提高生活垃圾减量化、无害化、资源化处理水平。加强垃圾分类宣传和指导，提升居民树立垃圾分类的意识，垃圾无害化处理率70%以上。 | 全面推进环卫设施标准化设置，提高生活垃圾减量化、无害化、资源化处理水平。 | 分发宣传单、垃圾分类知识手册，开展社区座谈会等方式对居民进行宣传和引导，每季度一次，同时加强日常对垃圾设施的管护，不定期进行督查、考核。垃圾无害化处理率80%以上。 | 基本实现生活垃圾减量化、无害化，并做好成效巩固。 | 区综合执法局 | 区文明办 |  |
|  |  | 37.完善环卫站、垃圾中转站、垃圾箱、公共厕所等配置。 | 按照《环境卫生设施设置标准》合理配设环卫站、垃圾中转站，并做好垃圾收集和外运工作。按照城镇功能区分布科学设置公共厕所，并有专人负责清洁工作，保证设施设备运行正常。 | 制定考核制度，做好日常监督管理。设立专业队伍负责日常巡查和设施维管。 | 在维持的基础上继续稳步提升和完善设施。有效提高污水处理率、运行负荷率及出水达标率。 | 完善配套设施，巩固提升成效。 | 区综合执法局 |  | 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 38. 生活污水全部截污纳管，加强污水收集处理和设施运行维护管理。 | 全面开展排查，掌握污水收集处理和设施基本情况，明确城镇污水管网和整治区域内截污纳管的项目建设方案及污水处理站的提升改造方案。 | 明确污水收集处理设施的专业队伍，加强日常巡查和设施维护管理。全面推进污水处理站的提升改造建设和截污纳管工程建设。 | 2017年底，大门镇要完成污水处理站的提升改造建设项目，城镇的污水管网和用户的截污纳管建设，提高污水的收集处理率、运行负荷率、出水达标率。 | 加强污水收集处理和设施运行维护管理，提高生活污水集中处理率，实现综合环境整治提升。 | 区综合执法局（水务公司） | 区住建局 |  |
| 四、整治乡容镇貌 | 4、完善配套设施 | 39.加强港口码头船舶污染物收集和处理等设施建设。 | 明确港口码头船舶污染物收集和处理等设施建设方案。 | 加强港口、码头、船舶修造厂与城镇环保设施的有机衔接，完成污染物收集和处理等设施建设。 | 加强管养，提高污染物接收处理能力和管理控制水平。 | 巩固成效，完善提升港口码头的环卫处理设施。 | 区交通运输局 | 区综合执法局 |  |
|  |  | 40. 优化道路交通网络结构，改善交通拥堵点。 | 完善道路交通设施，打通断头路，改善影响通行的拥堵点。大门镇加快建设大门隧道工程，改善影响通行的拥堵点，优化道路交通网络结构。启动交通疏导工程的前期准备工作。 | 优化道路交通网络结构，全面推进大门隧道工程，推进交通疏导工程项目建设。 | 2017年底前大门镇建设完成大门隧道工程，改善影响通行的拥堵点，优化道路交通网络结构。加快建设交通疏导工程。 | 建设完成交通疏导工程。 | 区交通运输局 | 区发改局 |  |
|  |  | ★41.按需增设公共及路边停车场位，并为各类建筑配建停车场位。 | 开展调查摸底，根据人口规模明确公共停车数量，并明确设置方案。 | 在镇区范围内完成非机动车和机动车公共停车场设置，合理施划机动车停车泊位。 | 结合城镇建设实际，及时推进机动车停车泊位建设。 | 加强管理，按需增设公共及路边停车场位，并为各类建筑配建停车场位。 | 区住建局 | 区综合执法局 | 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 42.修补破损路，整治低洼路。 | 明确破损路、低洼路的整治修补方案。 | 2017年3月前启动破损路、低洼路的整治修补。大门镇9月底前要完成。 | 2017年11月前完成破损路、低洼路的整治修补，做到路面整治无杂物、排水通畅无淤积。 | 及时修补破损路，整治低洼路，做到路面整治无杂物、排水通畅无淤积。 | 区综合执法局 | 区交通运输局 |  |
|  |  | ★43.整治并完善道路无障碍设施 | 开展专项调研，根据实际明确无障碍设施建设。要完成大门镇振兴路无障碍设施建设情况总体方案。 | 全面推进大门镇振兴路无障碍设施建设。 | 2017年底前建设并完成大门镇振兴路无障碍设施。 | 加强管理，整治并完善道路无障碍设施。 | 区综合执法局 | 区文明办 |  |
|  |  | 44.科学设置完善护栏、信号灯和交通标识、标线等安全设施，道路照明主干道的亮灯率达到98%，次干道、支路的亮灯率达到96%。 | 开展主要道路交通照明等设施的调查，明确护栏、信号灯和交通标识、标线等安全设施，以及路灯的建设方案。 | 全面推进护栏、信号灯和交通标识、标线等安全设施和道路照明等设施建设。· | 2017年底前全面完成护栏、信号灯和交通标识、标线等安全设施和道路照明等设施建设。确保主干道的亮灯率达到98%，次干道、支路的亮灯率达到96%。 | 鼓励群众参与反馈，做好月考核，定期对护栏及路灯等公共设施进行维护，实现公共设施功能完整，巩固成效。 |  | 公安洞头分局 |  |
| 四、整治乡容镇貌 四、整治乡容镇貌 | 5、提升园林绿化 | 45.植树增绿、见缝插绿、拆违补绿、拆墙透绿。 | 结合实际，做好城镇范围内的植树增绿活动。启动编制在城镇出入口、广场合理栽植乔灌木，增加绿量的建设方案。 | 大力开展植树增绿、见缝插绿、拆违补绿、拆墙透绿行动，提升园林绝绿化水平。全面推进出入口、主干路、河道两侧，种植高大树木、常绿树木。 | 结合实际，大力开展植树增绿、拆违补绿，提升园林绿化水平和绿化景观，推动绿地资源共享。 | 大力开展植树增绿、形成美观整洁的生态景观。 | 区农林水利局 | 区综合执法局 | 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 46.提升园林绿化水平和绿化景观。 | 开展庭院绿化、道路绿化、公园绿化基本情况调查，明确提升改造方案，见缝插针地开展庭院绿化、房前屋后绿化，种植三角梅和彩色树种，提升园林绿化水平和绿化景观 | 启动大门镇农业观光园建设，改造提升振兴路两侧绿化和石和尚公园的绿化。明确鹿西文化广场改造提升方案。 | 全力推进大门镇农业观光园项目建设。构建开放、便民的公园绿地系统。2017年底前完成大门石和尚公园、鹿西文化广场的改造提升。 | 以主干道、出入口、道路绿化隔离带为重点，加强维护管理，认真及时做好树木修剪、防虫防害等环节，将养护和考核常态化，提升养护精细化水平。全面完成大门镇农业观光园建设，构建开放、便民的公园绿地系统。 |  | 区交通运输局 区住建局 |  |
|  |  | 47. 建设城乡绿道网 | 有机融合山海风光，做好城乡绿道网项目调研，明确城乡绿道网建设方案。 | 启动城乡绿道网建设。 | 全面完成城乡绿道网建设。 | 做好城乡绿道网的养护管理，充分发挥绿道的区域生态廊道功能。 | 区交通运输局 | 区农林水利局 | 大门镇 鹿西乡 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 48.建设景观森林 | 结合生态公益林提质和松材线虫病防治，明确景观森林建设方案。 | 通过疏伐抚育、景观改造、补植阔叶树种和彩色树种等方式，全面推进景观森林建设。 | 全力建设一批集景观建设、林相改造、生态涵养于一体的彩色健康森林。 | 完成景观森林建设，加强后续管理养护。 | 区农林水利局 |  |  |
|  |  | 49.建设海绵绿地和海绵公园 | 要做好调查摸底，明确公园、广场建设和提升改造的实际。大门镇要结合农业观光园项目，因地制宜建设海绵绿地和海绵公园。 | 要结合要结合实际在公园、广场的改造提升中建设海绵绿地和海绵公园。 | 加快推进大门镇农业观光园建设，统筹推进建设海绵绿地和海绵公园。 | 完成大门镇农业观光园建设，发挥海绵绿地和海绵公园的功能。 | 区住建局 | 区农林水利局区综合执法局 |  |
|  | 6、提高管理水平 | 50.建立健全小城镇环境综合整治长效管理机制。 | 完善政策保障机制，将小城镇环境综合整治行动资金纳入年度地方财政预算，鼓励和吸引多渠道资金投入环境综合整治项目；加强对规划建设管理工作的队伍建设和经费保障。 | 加强环卫、道路交通和乡容镇貌管理力量配备；建立健全环卫保洁、园林绿化、市政设施等监督考核机制，鼓励居民、志愿者共同关注、共同参与环境整治。 | 推进综合行政执法向乡镇延伸，构建现代城镇治理体系。完善行政监督、整改、纠正机制，建立服务热线、投诉信箱、举报电话、群众接待日等意见受理与部门反馈机制。 | 建立健全乡镇、村（社区）环卫检查评比等日常工作制度，完善日常考核评比奖惩机制，构建综合参与机制，形成全社会共同关注、共同参与的良好社会氛围。 | 区综合执法局 | 区公安分局 区市场监管局 |  |
|  |  | 51.建立数字城管平台 | 开展专项调研，明确整合建设、市政公用、环卫等行业与乡镇管理相关的人力资源、设施设备、网络系统、视频监控系统等的“数字城管”建设方案。 | 全面推进数字城管平台建设。 | 建立数字城管平台，提高乡镇管理的科学化、精细化、标准化水平。 | 完善“数字城管”体系，成为乡镇日常管理和应急处置的有效平台以及惠民利民的服务体系。 |  |  |  |
| 五、推进全域景区化建设 |  | 52.彰显城乡特色风貌。 | 以生态永续化、建设景观化、旅游主业化、服务优质化为导向，着力构建全域景区化规划设计体系、基础设施体系、环境治理体系、产业支撑体系，塑造外在形态美、全域生态美、特色业态美。 | 大力推进全域景区化概念性规划设计方案、特色风貌专项规划及村庄建设规划，研究提升洞头海岛石屋样板房特色元素。 | 编制实施洞头区特色村样板房设计，分区提出风貌、色彩管控引导措施，挖掘培育乡村特色风貌，提高乡村建设质量。 | 加快推进全域景区化建设，提升人居环境和质量。 | 区住建局 | 区旅委 区发改局 区环保局 | 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 53.提升海岛功能品质。 | 深入推进“三改一拆”，力争创成省首批“无违建区”。加快大门交通综合体、公交停靠站建设，启动健康彩色林工程。探索公路彩化、文化改造，开展入城口及道路沿线景观改造提升。推进大门山脊观光绿道（一期工程）建设。 | 推进大门交通综合体建设，完成入城口、主要街道的立面、地面改造，继续推进景区观光绿道建设。 | 力争创建省美丽乡村示范区（县），打造一批“花园村庄”和历史文化村落，创建一批美丽乡村示范乡镇、风景线、精品村，形成点线面片结合的美丽乡村风景布局。启动大门山脊观光绿道（一期工程）建设。 | 完成大门山脊观光绿道（一期工程）建设。完善城镇基础设施，提升海岛功能品质，全面改善生态环境、经济环境和文化环境，不断提升乡镇的美丽度和渔农民群众的幸福感。 |  |  |  |

注：根据技术导则，带★的项目对乡（集镇）不作要求。